## Plan1
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
PREFEITURA DO CAMPUS
Construções em Andamento e Concluídas em 2019 (Referência: Maio/2019)
(Referência: Maio/2019)
Construções em Andamento |  |  |  |  | Construções Concluídas
Construções em andamento | Área (m²) | Percentual de conclusão (%) | Data estimada para conclusão (mês/ano) | Valor (R$) | Construções Concluídas | Área (m²) | Valor (R$)
Campus Sede - Rio Branco |  |  |  |  | Campus Sede - Rio Branco
Construção Centro de Educação Letras e Artes | 1.543,58m² | 97.7% | 12/07/2019 | 2169347.78 | Aquisição e instalação de piso esportivo | 5.890,75m² | 4460228.25
Construção do Colégio de Aplicação | 1.543,58m² | 98.43% | 08/08/2019 | 1915000 | Construção da Pista de Atletismo | 15.708,89m² | 4786543.28
Construção do Centro de Ciências Jurídicas e Sociais Aplicadas | 1.543,58m² | 71.1% | 07/08/2019 | 2100306 | Cobertura do Centro de Excelência em Energia do Acre | 3.303,75m² | 704733
Reforma da quadra descoberta | 1.231,968m² | 46.63% | 19/08/2019 | 547145.4
Reforma da Gráfica | 699,21m² | 0% | 05/11/2019 | 572500
Construção de Salas Multifuncionais | 642,08m² | 0% | 05/11/2019 | 1216200
Contrução do Bloco dos Mestrados | 2.454,65m² | 0% | 23/11/2019 | 4443270.56
Construção do Bloco para o Serviço Escola de Psicologia | 560,56m² | 0% | 12/06/2019 | 1364000
Campus Floresta - Cruzeiro do Sul
Construção de Bloco com dois pavimentos | 1.543,58m² | 5.704% | 05/11/2019 | 2997000 | Campus Floresta - Cruzeiro do Sul
Construção de Salas Multifuncionais | 491,08m² | 0% | 05/11/2019 | 1167660
Total | 14857.85 |  |  | 18492429.74
[5 empty] | Total | 15.708,89m² | 9246771.53